## Hoja1
PRODUCT BACKLOG
LLAVE | DESCRIPCIÓN | SPRINT | CREADO | ACTUALIZADO | RESPONSABLE | INFORMADO | PRIORIDAD | ESTADO | PRIORIDAD | ESTADO | Team
INT-80 | Documentación | Sprint 0 | 2024-09-13 | 2024-11-22 | Team | Jorge Sandoval Iturra | Alta | Completado | Alta | No se ha iniciado | Jorge Sandoval Iturra
INT-36 | Como usuario quiero hacer login con mis credenciales | Sprint 1 Mod, Gest de Edificio | 2024-09-06 | 2024-11-22 | Vicente Espinoza Garcia | Jorge Sandoval Iturra | Media | Completado | Media | En curso | Vicente Espinoza Garcia
INT-37 | Como usuario quiero editar mis datos | Sprint 1 Mod, Gest de Edificio | 2024-09-06 | 2024-11-22 | Jorge Sandoval Iturra | Jorge Sandoval Iturra | Media | Completado | Baja | Completado | Fabian Jaque Villalobos
INT-18 | Como Administrador necesito registrar copropietarios, arrendatario y residentes | Sprint 1 Mod, Gest de Edificio | 2024-08-31 | 2024-11-25 | Fabian Jaque Villalobos | Fabian Jaque Villalobos | Media | Completado |  | Atrasado
INT-13 | Como Administrador necesito registrar y gestionar en el sistema: comunidades, edificios y unidades. | Sprint 1 Mod, Gest de Edificio | 2024-08-31 | 2024-11-25 | Fabian Jaque Villalobos | Fabian Jaque Villalobos | Alta | Completado |  | En espera
INT-27 | Como Administrador necesito registrar los contactos de la comunidad | Sprint 2 Mod de Gest Comunit | 2024-08-31 | 2024-10-06 | Jorge Sandoval Iturra | Fabian Jaque Villalobos | Media | Completado
INT-28 | Como Conserje necesito gestionar las encomiendas | Sprint 2 Mod de Gest Comunit | 2024-08-31 | 2024-10-15 | Fabian Jaque Villalobos | Fabian Jaque Villalobos | Media | Completado
INT-29 | Como Conserje necesito registrar las visitas a la comunidad | Sprint 2 Mod de Gest Comunit | 2024-08-31 | 2024-11-25 | Fabian Jaque Villalobos | Fabian Jaque Villalobos | Media | Completado
INT-30 | Como Copropietario, arrendatario y/o residente necesito registrar los invitados a la comunidad | Sprint 2 Mod de Gest Comunit | 2024-08-31 | 2024-10-15 | Vicente Espinoza Garcia | Fabian Jaque Villalobos | Alta | Completado
INT-33 | Como Residente necesito reservar espacios comunes con notificación de confirmación inmediata. | Sprint 2 Mod de Gest Comunit | 2024-09-02 | 2024-11-25 | Jorge Sandoval Iturra | Vicente Espinoza Garcia | Baja | Completado
INT-34 | Como Residente necesito información actualizada de arreglos y mejoras del edificio | Sprint 2 Mod de Gest Comunit | 2024-09-02 | 2024-11-25 | Jorge Sandoval Iturra | Vicente Espinoza Garcia | Alta | Completado
INT-16 | Como Administrador necesito registrar (gestionar) espacios comunes | Sprint 2 Mod de Gest Comunit | 2024-08-31 | 2024-11-25 | Vicente Espinoza Garcia | Fabian Jaque Villalobos | Media | Completado
INT-31 | Como Administrador necesito registrar los Egresos de la comunidad | Sprint 3 Mod de Gest de finanzas | 2024-08-31 | 2024-11-07 | Vicente Espinoza Garcia | Fabian Jaque Villalobos | Alta | Completado
INT-17 | Como Administrador necesito registrar y gestionar las multas de los usuarios | Sprint 3 Mod de Gest de finanzas | 2024-08-31 | 2024-11-25 | Vicente Espinoza Garcia | Fabian Jaque Villalobos | Alta | Completado
INT-25 | Como Administrador necesito registrar las multas por cobrar a los usuarios y que se le notifique al usuario | Sprint 3 Mod de Gest de finanzas | 2024-08-31 | 2024-11-07 | Jorge Sandoval Iturra | Fabian Jaque Villalobos | Alta | Completado
INT-21 | Como Administrador necesito enviar los gastos comunes el día de la facturación | Sprint 3 Mod de Gest de finanzas | 2024-08-31 | 2024-11-25 | Fabian Jaque Villalobos | Fabian Jaque Villalobos | Alta | Completado
INT-20 | Como Administrador necesito 5 días antes de la fecha de facturación ver los gastos comunes por cobrar | Sprint 3 Mod de Gest de finanzas | 2024-08-31 | 2024-11-25 | Vicente Espinoza Garcia | Fabian Jaque Villalobos | Alta | Completado
INT-32 | Como Copropietario, arrendatario y/o residente necesito hacer un pago electrónico | Sprint 3 Mod de Gest de finanzas | 2024-08-31 | 2024-11-25 | Fabian Jaque Villalobos | Fabian Jaque Villalobos | Alta | Completado
INT-24 | Como Administrador necesito que se envíe una notificación de pago pendiente al usuario y poder visualizar los pagos pendientes | Sprint 3 Mod de Gest de finanzas | 2024-08-31 | 2024-11-25 | Jorge Sandoval Iturra | Fabian Jaque Villalobos | Alta | Completado
INT-23 | Como Administrador necesito verificar los pagos por internet de los gastos comunes | Sprint 3 Mod de Gest de finanzas | 2024-08-31 | 2024-11-07 | Jorge Sandoval Iturra | Fabian Jaque Villalobos | Alta | Completado
INT-22 | Como Administrador necesito registrar los pagos en efectivo de gastos comunes | Sprint 3 Mod de Gest de finanzas | 2024-08-31 | 2024-11-07 | Fabian Jaque Villalobos | Fabian Jaque Villalobos | Alta | Completado
INT-122 | Como Administrador quiero visualizar la tasa de morosidad para identificar problemas de recaudación. | Sprint 4 Mod de Reporteria | 2024-11-20 | 2024-12-09 | Vicente Espinoza Garcia | Fabian Jaque Villalobos | Alta | Completado
INT-123 | Como Administrador quiero conocer el tiempo promedio de pago para planificar los fondos. | Sprint 4 Mod de Reporteria | 2024-11-20 | 2024-12-09 | Fabian Jaque Villalobos | Fabian Jaque Villalobos | Alta | Completado
INT-124 | Como Administrador quiero ver el balance financiero para evaluar la salud económica de la comunidad. | Sprint 4 Mod de Reporteria | 2024-11-20 | 2024-12-09 | Jorge Sandoval Iturra | Fabian Jaque Villalobos | Media | Completado
INT-125 | Como Administrador quiero saber la tasa de ocupación de unidades para optimizar recursos. | Sprint 4 Mod de Reporteria | 2024-11-20 | 2024-12-09 | Jorge Sandoval Iturra | Fabian Jaque Villalobos | Media | Completado
INT-126 | Como Administrador quiero monitorear el número de multas emitidas para fomentar el cumplimiento de normas. | Sprint 4 Mod de Reporteria | 2024-11-20 | 2024-12-09 | Fabian Jaque Villalobos | Fabian Jaque Villalobos | Media | Completado
INT-127 | Como Administrador quiero analizar la distribución de egresos por categoría para optimizar costos. | Sprint 4 Mod de Reporteria | 2024-11-20 | 2024-12-09 | Vicente Espinoza Garcia | Fabian Jaque Villalobos | Media | Completado
INT-128 | Como Residente quiero saber si tengo pagos pendientes para evitar recargos o multas. | Sprint 4 Mod de Reporteria | 2024-11-20 | 2024-12-09 | Vicente Espinoza Garcia | Fabian Jaque Villalobos | Media | Completado
INT-129 | Como Residente quiero conocer el balance financiero para entender los ingresos y egresos de la comunidad. | Sprint 4 Mod de Reporteria | 2024-11-20 | 2024-12-09 | Fabian Jaque Villalobos | Fabian Jaque Villalobos | Media | Completado
INT-130 | Como Residente quiero ver los egresos por categoría para evaluar el gasto en la comunidad. | Sprint 4 Mod de Reporteria | 2024-11-20 | 2024-12-09 | Jorge Sandoval Iturra | Fabian Jaque Villalobos | Media | Completado